СХВАЛЕНО

на засіданні Національної комісії

зі стандартів державної мови

«10» лютого 2023 року

(протокол № 16)

**Звіт про виконання Плану роботи**

**Національної комісії зі стандартів державної мови**

**за друге півріччя 2022 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Зміст завдання*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальні за виконання*** | ***Індикатор виконання*** | ***Стан виконання*** |
| 1. | Розроблення й подання на затвердження Стратегічних цілей Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023–2025 роки. | Серпень | Члени Комісії:  Коляденко О. О., Чернобров Ю. А.,  сектор організаційного забезпечення, контролю та аналізу діяльності Апарату Комісії. | Стратегічні цілі Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023–2025 роки розроблені й подані на затвердження. | **Виконано.**  Рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови (далі – Комісія) від 30.08.2022 № 264 затверджено Місію та Стратегічні цілі Національної комісії зі стандартів державної мови на  2023–2025 роки.  Рішенням Комісії від 27.09.2022 № 296 внесено зміни до Місії та Стратегічних цілей Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023–2025 роки. |
| 2. | Розроблення й подання на затвердження Стратегічного плану Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023–2025 роки. | Листопад | Заступник Голови Комісії Мирончук О. Я.,  Член Комісії  Ковтунець О. С.,  сектор організаційного забезпечення, контролю та аналізу діяльності Апарату Комісії. | Стратегічний план Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023–2025 роки розроблено й подано на затвердження. | **Виконано.**  Рішенням Комісії від 27.09.2022 № 297 затверджено Стратегічний план Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023–2025 роки.  Листом від 04.11.2022 № 4/1813/22 копію Стратегічного плану Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023–2025 роки в порядку інформування направлено Міністерству освіти і науки України. |
| 3. | Розроблення й подання на затвердження Комунікаційної програми Національної комісії зі стандартів державної мови на друге півріччя 2022–2023 роки. | Вересень | Члени Комісії:  Коляденко О. О.,  Мазур Н. В.,  відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою. | Комунікаційна програма Національної комісії зі стандартів державної мови на друге півріччя 2022–2023 роки розроблена й подана на затвердження. | **Виконано.**  Рішенням Комісії від 04.10.2022 № 305 затверджено Комунікаційну програму Національної комісії зі стандартів державної мови на друге півріччя 2022–2023 роки. |
| 4. | Перегляд та (за потреби)  приведення у відповідність до норм чинного законодавства Положення про банк завдань. | Листопад | Члени Комісії:  Чернобров Ю. А.,  Коляденко О. О.,  відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою. | Положення про банк завдань переглянуто й розроблено проєкт змін до нього. | **Виконано.**  Упродовж звітного періоду Положення про банк завдань переглянуто й розроблено проєкт змін до нього, який розглянуто на засіданні Комісії 27.10.2022.  Рішенням Комісії від 27.10.2022 № 342 затверджено Положення про банк завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою в новій редакції та визнано таким, що втратило чинність, Положення про банк завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затверджене рішенням Комісії від 18.02.2020 № 6. |
| 5. | Перегляд та (за потреби) приведення у відповідність до норм чинного законодавства Порядку призначення уповноважених установ, які проводять іспити на рівень володіння державною мовою. | Листопад | Заступник Голови  Комісії Мирончук О. Я.,  Член Комісії  Новікова О. О.,  відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня  володіння державною мовою. | Порядок призначення уповноважених установ, які проводять іспити на рівень володіння державною мовою, переглянуто й розроблено проєкт змін до нього. | **Виконано.**  Комісія переглянула Порядок призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою, затверджений рішенням Комісії від 27.05.2021 № 23, та за результатами перегляду розробила відповідні пропозиції щодо внесення змін до нього, а саме: рішенням Комісії від 18.11.2022 № 376 схвалено текст проєкту рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23».  Листом від 21.11.2022 № 6/1870/22 проєкт зазначеного рішення направлено на погодження до Міністерства освіти і науки України, який погоджено без зауважень.  Листом від 14.12.2022 № 6/1959/22 проєкт рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23» направлено до Міністерства цифрової трансформації України для  проведення цифрової експертизи, який погоджено без зауважень.  Після отримання погоджень від заінтересованих органів державної влади Комісія ухвалила рішення від 21.12.2022 № 407 «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23» (далі – Рішення № 407).  Листом від 22.12.2022 № 6/1985/22 Рішення № 407 подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст).  Листом від 04.01.2023 № 6/3/23 Комісія звернулася до Мін’юсту із проханням повернути Рішення № 407 на доопрацювання.  Листом від 06.01.2023 № 1998/159453-11-22/10.1.1 (вх.  № 17/23 від 06.01.2023) Мін’юст повернув Рішення № 407 для доопрацювання.  Листом від 01.02.2023 № 6/102/23 до Мін’юсту повторно направлено на державну реєстрацію доопрацьовану редакцію Рішення № 407. |
| 6. | Перегляд та (за потреби) приведення у відповідність до норм чинного законодавства Положення про іспитові комісії. | Листопад | Члени Комісії:  Мазурик Д. В., Новікова О. О., відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня  володіння державною мовою. | Положення про іспитові комісії переглянуто й розроблено проєкт змін до нього. | **Виконано.**  Комісія переглянула Положення про іспитові комісії, затверджене рішенням Комісії від 06.05.2021 № 17, та за результатами перегляду розробила відповідні пропозиції щодо внесення змін до нього, а саме: рішенням Комісії від 26.10.2022 № 340 схвалено текст проєкту рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року № 17».  Листом від 29.12.2022 № 6/2005/22 схвалений проєкт рішення Комісії направлено на погодження до Міністерства освіти і науки України, який погоджено без зауважень.  Листом від 13.01.2023 № 6/34/23 схвалений проєкт рішення Комісії направлено до Міністерства цифрової трансформації України для проведення цифрової експертизи.  Станом на 03.02.2023 погодження від Мінцифри не надходило.  За результатами погодження із зацікавленими державними органами проєкт рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року № 17» буде розглянутий на засіданні Комісії та за умови його затвердження поданий на державну реєстрацію до Мін’юсту. |
| 7. | Перегляд та (за потреби) приведення у відповідність до норм чинного законодавства Порядку перевірки рівня володіння державною мовою. | Листопад | Заступник Голови Комісії  Мирончук О. Я.,  Член Комісії  Ковтунець О.С.,  відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня. | Порядок перевірки рівня володіння державною мовою переглянуто й розроблено проєкт змін до нього. | **Виконано.**  Комісія переглянула Порядок перевірки рівня володіння державною мовою, затверджений рішенням Комісії від 13.05.2021 № 20, та за результатами перегляду розробила відповідні пропозиції щодо внесення змін до нього, а саме: рішенням Комісії від 25.11.2022 № 381 схвалено текст проєкту рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 20».  Листом від 29.11.2022 № 6/1909/22 схвалений проєкт рішення направлено на погодження до Міністерства освіти і науки України, який погоджено без зауважень.  Листом від 14.12.2022 № 6/1958/22 схвалений проєкт рішення направлено до Міністерства цифрової трансформації України для проведення цифрової експертизи.  Мінцифри листом від 12.01.2023 № 1/04-2-375 (вх. № 40/23 від 13.01.2023) проєкт рішення Комісії повернув на доопрацювання.  Станом на 03.02.2023 робота щодо доопрацювання проєкту рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 20» триває.  За результатами доопрацювання та погодження з Мінцифри проєкт рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 20» буде розглянутий на засіданні Комісії та за умови його затвердження поданий на державну реєстрацію  Мін’юсту. |
| 8. | Розроблення й подання на затвердження Положення про громадську раду Національної комісії зі стандартів державної мови. | Серпень | Голова Комісії  Мозгунов В. В.,  Член Комісії  Новікова О. О.,  відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою. | Положення про громадську раду Національної комісії зі стандартів державної мови розроблено й подано на затвердження. | **Виконано.**  Положення про громадську раду при Національній комісії зі стандартів державної мови розроблено та затверджено рішенням Комісії від 26.08.2022 № 259. |
| 9. | Розроблення й подання на затвердження Положення про колегію Національної комісії зі стандартів державної мови. | Серпень | Голова Комісії  Мозгунов В. В.,  Член Комісії  Новікова О. О.,  сектор організаційного забезпечення, контролю та аналізу діяльності Апарату Комісії. | Положення про колегію Національної комісії зі стандартів державної мови розроблено й подано на затвердження. | **Виконано.**  Положення про колегію Національної комісії зі стандартів державної мови розроблено та затверджено рішенням Комісії від 19.08.2022 № 248. |
| 10. | Розроблення й подання на затвердження Інструкції з документування управлінської діяльності та організації роботи з документами в Національній комісії зі стандартів державної мови. | Серпень | Члени Комісії:  Мазурик Д. В., Ковтунець О. С., сектор організаційного забезпечення, контролю та аналізу діяльності Апарату Комісії. | Інструкцію з документування управлінської діяльності та організації роботи з документами в Національній комісії зі стандартів державної мови розроблено й подано на затвердження. | **Виконано.**  Інструкцію з діловодства у Національній комісії зі стандартів державної мови розроблено та затверджено рішенням Комісії від 31.08.2022 № 265**.** |
| 11. | Перегляд та (за потреби) приведення у відповідність до норм чинного законодавства Регламенту засідань Національної комісії зі стандартів державної мови. | Жовтень | Члени Комісії:  Мазур Н. В., Новікова О. О., сектор організаційного забезпечення, контролю та аналізу діяльності Апарату Комісії. | Регламент засідань Національної комісії зі стандартів державної мови переглянуто й розроблено проєкт змін до нього. | **Виконано.**  Регламент засідань Національної комісії зі стандартів державної мови переглянуто й розроблено проєкт змін до нього, який розглянуто на засіданні Комісії 26.10.2022.  Рішенням Комісії від 26.10.2022 № 337 затверджено Регламент Національної комісії зі стандартів державної мови в новій редакції та визнано таким, що втратив чинність, Регламент засідань Національної комісії зі стандартів державної мови, затверджений рішенням Комісії від 13.08.2020 № 18, зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 26.03.2022 № 93. |
| 12. | Реалізація Плану заходів з усунення недоліків, виявлених під час цільової перевірки стану технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у інформаційно- телекомунікаційних системах Національної комісії зі стандартів державної мови | Вересень | Член Комісії  Данилюк І. Г.,  сектор інформаційних технологій та цифрової трансформації. | План заходів з усунення недоліків, виявлених під час цільової перевірки стану технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у інформаційно- телекомунікаційних системах Національної комісії зі стандартів державної мови реалізовано. | **Виконано.**  План заходів з усунення недоліків, виявлених під час цільової перевірки стану технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у інформаційно- телекомунікаційних системах Національної комісії зі стандартів державної мови (далі – План заходів) розглянуто на засіданні Комісії 16.08.2022 та затверджено нову редакцію Плану заходів із грифом «Для службового користування» (протокол засідання Комісії від 16 – 17.08.2022 № 72), який доведено до виконання відповідальним виконавцям за реалізацію відповідних пунктів Плану заходів у встановлені терміни. |